Таблица3

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории Харайгунского муниципального образования» на 2022-2024 годы

* 1. по состоянию на \_\_\_\_\_01.01.2023 года\_\_\_

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Харайгунского муниципального образования» на 2022-2024 годы | | | | | | | | | |
| 1.1. | Гидравлическое испытание пожарных гидрантов | Администрация Харайгунского МО | 2022г. | Местный бюджет | 90000,00 | 82319,00 | 91,47% | 90000,00 | 82319,00 |  |
| 1.2. | Техническое обслуживание звукового оповещения | Администрация Харайгунского МО | Ежеквартально квартал 2022г. | Местный бюджет | 95648,00 | 95648,00 | 100,00% | 95648,00 | 95648,00 |  |
| 1.3. | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | Администрация Харайгунского МО | 2022г. | Местный бюджет | 35000,00 | 0,00 | 0,00% | 35000,00 | 0,00 |  |

Глава администрации Харайгунского муниципального образования Синицына Л.Н.