**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Харайгунского**

**муниципального образования**

**по итогам 2022 года**

**Март, 2023 год**

**Содержание**

|  |
| --- |
| **Раздел** |
| 1. Сведения о результатах реализации муниципальных программ за отчетный год |
| 1.1. «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории Харайгунского муниципального образовании» на 2021 – 2026 годы»; |
| 1.2. «Развитие физической культуры, спорта в Харайгунском муниципальном образовании» на 2021 – 2023 годы», |
| 1.3. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Харайгунском муниципальном образовании» на 2022 – 2026 годы», |
| 1.4. «Улучшение водоснабжения Харайгунского муниципального образования» на 2022-2024 годы» |
| 1.5. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Харайгунского муниципального образования» на 2022 – 2024 годы» |

**1. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД**

На основании пояснительных записок к годовым отчетам об исполнении мероприятий муниципальных программ можно выделить следующие основные результаты реализации муниципальных программ Харайгунского муниципального образования в 2022 году.

**1.1.Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на территории Харайгунского муниципального образовании» на 2021 – 2026 годы»;**

Целью Программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Проведены следующие мероприятия:

- сбор и обработка данных об использовании энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях в целях получения достоверной информации об объемах их использования и выявлении возможностей энергосбережения;

- обеспечение в муниципальных учреждениях замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные, что приведет к экономии электрической энергии;

- осуществлена информационная поддержка энергосбережения, которая направлена на популяризацию мероприятий в области энергосбережения среди потребителей энергоресурсов.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Система программных мероприятий муниципальной программы представляет собой комплекс взаимодействующих мер, направленных на достижение цели и решение основных задач муниципальной программы

**1.2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в Харайгунском муниципальном образовании» на 2021 – 2023 годы»**

Цель программы: создание условий для успешной социализации эффективной самореализации жителей Харайгунского МО, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах развития Харайгунского МО.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Итоги реализации программы:

- совместно с МКУК «КДЦ Харайгунского МО» проведены спортивные мероприятия (не реже 2 раз в месяц)

- достигнуто увеличение численности населения всех возрастов занимающегося физической культурой и спортом;

С целью пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни все мероприятия освещаются в сети интернет; Одноклассники и VK.

Общие итоги:

- Достигнуто увеличение численности населения занимающегося физической культурой и спортом.

- Увеличился охват детей и подростков занятием массовым спортом.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Система программных мероприятий муниципальной программы представляет собой комплекс взаимодействующих мер, направленных на достижение цели и решение основных задач муниципальной программы

**1.3. Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Харайгунском муниципальном образовании» на 2022 – 2026 годы».**

Цель программы: Создание условий для бесперебойного и безопасного дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, а также поддержания транспортно-эксплутационных характеристик существующей улично-дорожной сети.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы организованы и проведены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа 1 **«**Развитие сети автомобильных дорог общего пользования  **в Харайгунском муниципальном образовании» на 2022 – 2026 годы** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | Администрация Харайгунского МО | 2022г. | Местный бюджет | 300000,00 | 131855,50 | 43,95% | 300000,00 | 131855,50 |  |
| 1.2. | Разработка проектной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | Администрация Харайгунского МО | 2022г. | Местный бюджет | 840701,99 | 840701,99 | 100,00% | 840701,99 | 840701,99 |  |
| 1.3. | Софинансирование на капитальный ремонт дорог. | Администрация Харайгунского МО | 2022г. | Местный бюджет | 1 412840,10 | 540619,38 | 38,26% | 1 412840,10 | 540619,38 |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Система программных мероприятий муниципальной программы представляет собой комплекс взаимодействующих мер, направленных на достижение цели и решение основных задач муниципальной программы

**1.4. Муниципальная программа «Улучшение водоснабжения Харайгунского муниципального образования» на 2022-2025 годы**

Цель программы: обеспечение населения Харайгунского МО чистой питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году финансирование не предусмотрено.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы организованы и проведены следующие мероприятия:

Администрацией Харайгунского муниципального образования были получены лицензии на скважины с водонапорными башнями расположенными в с.Харайгун: ул.Лесная 56А, ул.Центральная 14А.

Для получения субсидии из областного бюджета, администрацией Харайгунского готовится пакет документов в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на приобретение оборудования для системы водоснабжения.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Система программных мероприятий муниципальной программы представляет собой комплекс взаимодействующих мер, направленных на достижение цели и решение основных задач муниципальной программы

**1.5. Муниципальная программа** **«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Харайгунского муниципального образования» на 2022 – 2024 годы».**

Цель программы: обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению мер пожарной безопасности.

В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы организованы и проведены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Харайгунского муниципального образования» на 2022-2024 годы | | | | | | | | | |
| 1.1. | Гидравлическое испытание пожарных гидрантов | Администрация Харайгунского МО | 2022г. | Местный бюджет | 90000,00 | 82319,00 | 91,47% | 90000,00 | 82319,00 |  |
| 1.2. | Техническое обслуживание звукового оповещения | Администрация Харайгунского МО | Ежеквартально квартал 2022г. | Местный бюджет | 95648,00 | 95648,00 | 100,00% | 95648,00 | 95648,00 |  |
| 1.3. | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | Администрация Харайгунского МО | 2022г. | Местный бюджет | 35000,00 | 0,00 | 0,00% | 35000,00 | 0,00 |  |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Система программных мероприятий муниципальной программы представляет собой комплекс взаимодействующих мер, направленных на достижение цели и решение основных задач муниципальной программы